## Task Chi Tiết Từng Người
Thành viên | Module | Task ID | Task | Mô tả | Cách thực hiện | File | Function | Input | Output | Dependency | Priority
TV1 | M1 | TV1-A | Chuẩn bị | Đọc hiểu đầu vào của M1 (Merge Sort). | Phân tích cấu trúc List[Dict] (user thô) để biết cần bóc tách trường dữ liệu nào. | thuat_toan_1_sinh_du_lieu.py | - | List[Dict] (user thô) | - | Chờ xác nhận interface | Cao
TV1 | M1 | TV1-B | Thiết kế dữ liệu | Xác định Data Structure phù hợp cho Merge Sort. | Khai báo kiểu dữ liệu (List, Dict, Heap array, DP table) và Type Hints. | thuat_toan_1_sinh_du_lieu.py | - | - | - | - | Cao
TV1 | M1 | TV1-C | Cài thuật toán lõi | Code logic chính của Merge Sort. | Chia mảng đệ quy thành 2 nửa, sắp xếp dựa trên arrival_time rồi trộn lại. | thuat_toan_1_sinh_du_lieu.py | Các hàm nội bộ (private helper) | List[Dict] (user thô) | Kết quả tính toán thô | - | Cao
TV1 | M1 | TV1-D | Cài helper function | Tạo các hàm phụ trợ để thuật toán gọn gàng hơn. | Tách logic dài thành các hàm nhỏ (ví dụ swap, compare, format). | thuat_toan_1_sinh_du_lieu.py | Các helper (nếu có) | - | - | - | Thấp
TV1 | M1 | TV1-E | Cài public function | Xây dựng interface giao tiếp chính. | Code hàm chia_de_tri_sap_xep_thoi_gian() theo đúng snake_case tiếng Việt. | thuat_toan_1_sinh_du_lieu.py | chia_de_tri_sap_xep_thoi_gian() | List[Dict] (user thô) | List[Dict] (đã sắp xếp) | - | Cao
TV1 | M1 | TV1-F | Xử lý edge cases | Bảo vệ code khỏi dữ liệu dị thường. | Xử lý List rỗng, List 1 phần tử, trùng arrival_time. | thuat_toan_1_sinh_du_lieu.py | chia_de_tri_sap_xep_thoi_gian() | Data rỗng, None, giá trị âm... | Exception hoặc fallback | - | Trung bình
TV1 | M1 | TV1-G | Unit test | Tự động kiểm tra thuật toán. | Viết assert check các case tính toán tay. | test_thuat_toan_1_sinh_du_lieu.py | test_chia_de_tri_sap_xep_thoi_gian()() | Test cases | Pass/Fail | - | Cao
TV1 | M1 | TV1-H | Kiểm tra complexity | Chứng minh độ phức tạp thời gian/không gian. | Đo đạc hoặc viết docstring giải thích Big-O. | thuat_toan_1_sinh_du_lieu.py | chia_de_tri_sap_xep_thoi_gian() | - | Báo cáo nội bộ code | - | Trung bình
TV1 | M1 | TV1-I | Review & Refactor | Làm sạch code, kiểm tra Naming Convention. | Biến tiếng Anh, Hàm tiếng Việt, Comment ngắn gọn 1 dòng. | thuat_toan_1_sinh_du_lieu.py | - | - | Clean code | - | Cao
TV1 | M1 | TV1-J | Bàn giao | Bàn giao Output cho M2. | Chạy integration thử nghiệm luồng dữ liệu 2 module. | - | - | List[Dict] (đã sắp xếp) | - | Chờ M2 sẵn sàng | Cao
TV2 | M2 | TV2-A | Chuẩn bị | Đọc hiểu đầu vào của M2 (Max-Heap). | Phân tích cấu trúc List[Dict] (đã sắp xếp) để biết cần bóc tách trường dữ liệu nào. | thuat_toan_2_hang_doi_heap.py | - | List[Dict] (đã sắp xếp) | - | Chờ xác nhận interface | Cao
TV2 | M2 | TV2-B | Thiết kế dữ liệu | Xác định Data Structure phù hợp cho Max-Heap. | Khai báo kiểu dữ liệu (List, Dict, Heap array, DP table) và Type Hints. | thuat_toan_2_hang_doi_heap.py | - | - | - | - | Cao
TV2 | M2 | TV2-C | Cài thuật toán lõi | Code logic chính của Max-Heap. | Quản lý cây heap mảng 1D, thực hiện sift-up khi push và sift-down khi pop dựa trên diem_loyalty. | thuat_toan_2_hang_doi_heap.py | Các hàm nội bộ (private helper) | List[Dict] (đã sắp xếp) | Kết quả tính toán thô | - | Cao
TV2 | M2 | TV2-D | Cài helper function | Tạo các hàm phụ trợ để thuật toán gọn gàng hơn. | Tách logic dài thành các hàm nhỏ (ví dụ swap, compare, format). | thuat_toan_2_hang_doi_heap.py | Các helper (nếu có) | - | - | - | Thấp
TV2 | M2 | TV2-E | Cài public function | Xây dựng interface giao tiếp chính. | Code hàm them_khach_hang(), trich_xuat_top_k() theo đúng snake_case tiếng Việt. | thuat_toan_2_hang_doi_heap.py | them_khach_hang(), trich_xuat_top_k() | List[Dict] (đã sắp xếp) | List[Dict] (top K priority) | - | Cao
TV2 | M2 | TV2-F | Xử lý edge cases | Bảo vệ code khỏi dữ liệu dị thường. | Hết người chờ, lấy top K khi K > độ dài heap. | thuat_toan_2_hang_doi_heap.py | them_khach_hang(), trich_xuat_top_k() | Data rỗng, None, giá trị âm... | Exception hoặc fallback | - | Trung bình
TV2 | M2 | TV2-G | Unit test | Tự động kiểm tra thuật toán. | Viết assert check các case tính toán tay. | test_thuat_toan_2_hang_doi_heap.py | test_them_khach_hang(), trich_xuat_top_k()() | Test cases | Pass/Fail | - | Cao
TV2 | M2 | TV2-H | Kiểm tra complexity | Chứng minh độ phức tạp thời gian/không gian. | Đo đạc hoặc viết docstring giải thích Big-O. | thuat_toan_2_hang_doi_heap.py | them_khach_hang(), trich_xuat_top_k() | - | Báo cáo nội bộ code | - | Trung bình
TV2 | M2 | TV2-I | Review & Refactor | Làm sạch code, kiểm tra Naming Convention. | Biến tiếng Anh, Hàm tiếng Việt, Comment ngắn gọn 1 dòng. | thuat_toan_2_hang_doi_heap.py | - | - | Clean code | - | Cao
TV2 | M2 | TV2-J | Bàn giao | Bàn giao Output cho M5. | Chạy integration thử nghiệm luồng dữ liệu 2 module. | - | - | List[Dict] (top K priority) | - | Chờ M5 sẵn sàng | Cao
TV3 | M3 | TV3-A | Chuẩn bị | Đọc hiểu đầu vào của M3 (Binary Search). | Phân tích cấu trúc C, p, tau_0 để biết cần bóc tách trường dữ liệu nào. | thuat_toan_3_tim_kiem_nhi_phan.py | - | C, p, tau_0 | - | Chờ xác nhận interface | Cao
TV3 | M3 | TV3-B | Thiết kế dữ liệu | Xác định Data Structure phù hợp cho Binary Search. | Khai báo kiểu dữ liệu (List, Dict, Heap array, DP table) và Type Hints. | thuat_toan_3_tim_kiem_nhi_phan.py | - | - | - | - | Cao
TV3 | M3 | TV3-C | Cài thuật toán lõi | Code logic chính của Binary Search. | Tìm kiếm M trong khoảng [C, Max]. Tại mỗi điểm tính CDF của Binomial, kiểm tra 1-CDF <= tau_0. | thuat_toan_3_tim_kiem_nhi_phan.py | Các hàm nội bộ (private helper) | C, p, tau_0 | Kết quả tính toán thô | - | Cao
TV3 | M3 | TV3-D | Cài helper function | Tạo các hàm phụ trợ để thuật toán gọn gàng hơn. | Tách logic dài thành các hàm nhỏ (ví dụ swap, compare, format). | thuat_toan_3_tim_kiem_nhi_phan.py | Các helper (nếu có) | - | - | - | Thấp
TV3 | M3 | TV3-E | Cài public function | Xây dựng interface giao tiếp chính. | Code hàm tim_kiem_nhi_phan_nguong_ban_lo() theo đúng snake_case tiếng Việt. | thuat_toan_3_tim_kiem_nhi_phan.py | tim_kiem_nhi_phan_nguong_ban_lo() | C, p, tau_0 | int M_star | - | Cao
TV3 | M3 | TV3-F | Xử lý edge cases | Bảo vệ code khỏi dữ liệu dị thường. | p = 0 (bán bằng C), p = 1 (không có rủi ro). | thuat_toan_3_tim_kiem_nhi_phan.py | tim_kiem_nhi_phan_nguong_ban_lo() | Data rỗng, None, giá trị âm... | Exception hoặc fallback | - | Trung bình
TV3 | M3 | TV3-G | Unit test | Tự động kiểm tra thuật toán. | Viết assert check các case tính toán tay. | test_thuat_toan_3_tim_kiem_nhi_phan.py | test_tim_kiem_nhi_phan_nguong_ban_lo()() | Test cases | Pass/Fail | - | Cao
TV3 | M3 | TV3-H | Kiểm tra complexity | Chứng minh độ phức tạp thời gian/không gian. | Đo đạc hoặc viết docstring giải thích Big-O. | thuat_toan_3_tim_kiem_nhi_phan.py | tim_kiem_nhi_phan_nguong_ban_lo() | - | Báo cáo nội bộ code | - | Trung bình
TV3 | M3 | TV3-I | Review & Refactor | Làm sạch code, kiểm tra Naming Convention. | Biến tiếng Anh, Hàm tiếng Việt, Comment ngắn gọn 1 dòng. | thuat_toan_3_tim_kiem_nhi_phan.py | - | - | Clean code | - | Cao
TV3 | M3 | TV3-J | Bàn giao | Bàn giao Output cho M4. | Chạy integration thử nghiệm luồng dữ liệu 2 module. | - | - | int M_star | - | Chờ M4 sẵn sàng | Cao
TV4 | M4 | TV4-A | Chuẩn bị | Đọc hiểu đầu vào của M4 (DP Knapsack). | Phân tích cấu trúc M_star, classes (VIP, Std) để biết cần bóc tách trường dữ liệu nào. | thuat_toan_4_quy_hoach_dong.py | - | M_star, classes (VIP, Std) | - | Chờ xác nhận interface | Cao
TV4 | M4 | TV4-B | Thiết kế dữ liệu | Xác định Data Structure phù hợp cho DP Knapsack. | Khai báo kiểu dữ liệu (List, Dict, Heap array, DP table) và Type Hints. | thuat_toan_4_quy_hoach_dong.py | - | - | - | - | Cao
TV4 | M4 | TV4-C | Cài thuật toán lõi | Code logic chính của DP Knapsack. | Quy hoạch động tìm max revenue với capacity=M_star. Tạo mảng truy vết (trace) 2D để tìm nghiệm phân bổ. | thuat_toan_4_quy_hoach_dong.py | Các hàm nội bộ (private helper) | M_star, classes (VIP, Std) | Kết quả tính toán thô | - | Cao
TV4 | M4 | TV4-D | Cài helper function | Tạo các hàm phụ trợ để thuật toán gọn gàng hơn. | Tách logic dài thành các hàm nhỏ (ví dụ swap, compare, format). | thuat_toan_4_quy_hoach_dong.py | Các helper (nếu có) | - | - | - | Thấp
TV4 | M4 | TV4-E | Cài public function | Xây dựng interface giao tiếp chính. | Code hàm quy_hoach_dong_phan_bo_ve() theo đúng snake_case tiếng Việt. | thuat_toan_4_quy_hoach_dong.py | quy_hoach_dong_phan_bo_ve() | M_star, classes (VIP, Std) | Dict (Allocation từng hạng) | - | Cao
TV4 | M4 | TV4-F | Xử lý edge cases | Bảo vệ code khỏi dữ liệu dị thường. | M_star = 0, doanh thu các hạng vé = 0. | thuat_toan_4_quy_hoach_dong.py | quy_hoach_dong_phan_bo_ve() | Data rỗng, None, giá trị âm... | Exception hoặc fallback | - | Trung bình
TV4 | M4 | TV4-G | Unit test | Tự động kiểm tra thuật toán. | Viết assert check các case tính toán tay. | test_thuat_toan_4_quy_hoach_dong.py | test_quy_hoach_dong_phan_bo_ve()() | Test cases | Pass/Fail | - | Cao
TV4 | M4 | TV4-H | Kiểm tra complexity | Chứng minh độ phức tạp thời gian/không gian. | Đo đạc hoặc viết docstring giải thích Big-O. | thuat_toan_4_quy_hoach_dong.py | quy_hoach_dong_phan_bo_ve() | - | Báo cáo nội bộ code | - | Trung bình
TV4 | M4 | TV4-I | Review & Refactor | Làm sạch code, kiểm tra Naming Convention. | Biến tiếng Anh, Hàm tiếng Việt, Comment ngắn gọn 1 dòng. | thuat_toan_4_quy_hoach_dong.py | - | - | Clean code | - | Cao
TV4 | M4 | TV4-J | Bàn giao | Bàn giao Output cho M5. | Chạy integration thử nghiệm luồng dữ liệu 2 module. | - | - | Dict (Allocation từng hạng) | - | Chờ M5 sẵn sàng | Cao
TV5 | M5 | TV5-A | Chuẩn bị | Đọc hiểu đầu vào của M5 (Greedy Heuristic). | Phân tích cấu trúc Transactions, Allocation, C để biết cần bóc tách trường dữ liệu nào. | thuat_toan_5_tham_lam_xung_dot.py | - | Transactions, Allocation, C | - | Chờ xác nhận interface | Cao
TV5 | M5 | TV5-B | Thiết kế dữ liệu | Xác định Data Structure phù hợp cho Greedy Heuristic. | Khai báo kiểu dữ liệu (List, Dict, Heap array, DP table) và Type Hints. | thuat_toan_5_tham_lam_xung_dot.py | - | - | - | - | Cao
TV5 | M5 | TV5-C | Cài thuật toán lõi | Code logic chính của Greedy Heuristic. | Duyệt list giao dịch, thỏa mãn theo allocation. Nếu hết quota 1 hạng, heuristic nâng hạng hoặc bồi thường. | thuat_toan_5_tham_lam_xung_dot.py | Các hàm nội bộ (private helper) | Transactions, Allocation, C | Kết quả tính toán thô | - | Cao
TV5 | M5 | TV5-D | Cài helper function | Tạo các hàm phụ trợ để thuật toán gọn gàng hơn. | Tách logic dài thành các hàm nhỏ (ví dụ swap, compare, format). | thuat_toan_5_tham_lam_xung_dot.py | Các helper (nếu có) | - | - | - | Thấp
TV5 | M5 | TV5-E | Cài public function | Xây dựng interface giao tiếp chính. | Code hàm xu_ly_xung_dot_tham_lam() theo đúng snake_case tiếng Việt. | thuat_toan_5_tham_lam_xung_dot.py | xu_ly_xung_dot_tham_lam() | Transactions, Allocation, C | List[Results] (Thành công/Từ chối) | - | Cao
TV5 | M5 | TV5-F | Xử lý edge cases | Bảo vệ code khỏi dữ liệu dị thường. | Quá tải C do allocation > C, xử lý triệt để không bán vượt C. | thuat_toan_5_tham_lam_xung_dot.py | xu_ly_xung_dot_tham_lam() | Data rỗng, None, giá trị âm... | Exception hoặc fallback | - | Trung bình
TV5 | M5 | TV5-G | Unit test | Tự động kiểm tra thuật toán. | Viết assert check các case tính toán tay. | test_thuat_toan_5_tham_lam_xung_dot.py | test_xu_ly_xung_dot_tham_lam()() | Test cases | Pass/Fail | - | Cao
TV5 | M5 | TV5-H | Kiểm tra complexity | Chứng minh độ phức tạp thời gian/không gian. | Đo đạc hoặc viết docstring giải thích Big-O. | thuat_toan_5_tham_lam_xung_dot.py | xu_ly_xung_dot_tham_lam() | - | Báo cáo nội bộ code | - | Trung bình
TV5 | M5 | TV5-I | Review & Refactor | Làm sạch code, kiểm tra Naming Convention. | Biến tiếng Anh, Hàm tiếng Việt, Comment ngắn gọn 1 dòng. | thuat_toan_5_tham_lam_xung_dot.py | - | - | Clean code | - | Cao
TV5 | M5 | TV5-J | Bàn giao | Bàn giao Output cho M6. | Chạy integration thử nghiệm luồng dữ liệu 2 module. | - | - | List[Results] (Thành công/Từ chối) | - | Chờ M6 sẵn sàng | Cao
TV6 | M6 | TV6-A | Chuẩn bị | Đọc hiểu đầu vào của M6 (Min-Heap + Sliding Window). | Phân tích cấu trúc Giao dịch mới, time_now để biết cần bóc tách trường dữ liệu nào. | thuat_toan_6_thu_hoi_va_truot.py | - | Giao dịch mới, time_now | - | Chờ xác nhận interface | Cao
TV6 | M6 | TV6-B | Thiết kế dữ liệu | Xác định Data Structure phù hợp cho Min-Heap + Sliding Window. | Khai báo kiểu dữ liệu (List, Dict, Heap array, DP table) và Type Hints. | thuat_toan_6_thu_hoi_va_truot.py | - | - | - | - | Cao
TV6 | M6 | TV6-C | Cài thuật toán lõi | Code logic chính của Min-Heap + Sliding Window. | Min-Heap lưu ticket timeout. Window giữ mảng xoay vòng và biến tích lũy để trả về p(t) bằng công thức O(1). | thuat_toan_6_thu_hoi_va_truot.py | Các hàm nội bộ (private helper) | Giao dịch mới, time_now | Kết quả tính toán thô | - | Cao
TV6 | M6 | TV6-D | Cài helper function | Tạo các hàm phụ trợ để thuật toán gọn gàng hơn. | Tách logic dài thành các hàm nhỏ (ví dụ swap, compare, format). | thuat_toan_6_thu_hoi_va_truot.py | Các helper (nếu có) | - | - | - | Thấp
TV6 | M6 | TV6-E | Cài public function | Xây dựng interface giao tiếp chính. | Code hàm thu_hoi_ve_het_han(), lay_ti_le_rot_o1() theo đúng snake_case tiếng Việt. | thuat_toan_6_thu_hoi_va_truot.py | thu_hoi_ve_het_han(), lay_ti_le_rot_o1() | Giao dịch mới, time_now | Ticket thu hồi, float p(t) | - | Cao
TV6 | M6 | TV6-F | Xử lý edge cases | Bảo vệ code khỏi dữ liệu dị thường. | Queue rỗng, ticket timeout cùng lúc. | thuat_toan_6_thu_hoi_va_truot.py | thu_hoi_ve_het_han(), lay_ti_le_rot_o1() | Data rỗng, None, giá trị âm... | Exception hoặc fallback | - | Trung bình
TV6 | M6 | TV6-G | Unit test | Tự động kiểm tra thuật toán. | Viết assert check các case tính toán tay. | test_thuat_toan_6_thu_hoi_va_truot.py | test_thu_hoi_ve_het_han(), lay_ti_le_rot_o1()() | Test cases | Pass/Fail | - | Cao
TV6 | M6 | TV6-H | Kiểm tra complexity | Chứng minh độ phức tạp thời gian/không gian. | Đo đạc hoặc viết docstring giải thích Big-O. | thuat_toan_6_thu_hoi_va_truot.py | thu_hoi_ve_het_han(), lay_ti_le_rot_o1() | - | Báo cáo nội bộ code | - | Trung bình
TV6 | M6 | TV6-I | Review & Refactor | Làm sạch code, kiểm tra Naming Convention. | Biến tiếng Anh, Hàm tiếng Việt, Comment ngắn gọn 1 dòng. | thuat_toan_6_thu_hoi_va_truot.py | - | - | Clean code | - | Cao
TV6 | M6 | TV6-J | Bàn giao | Bàn giao Output cho M3 và M7. | Chạy integration thử nghiệm luồng dữ liệu 2 module. | - | - | Ticket thu hồi, float p(t) | - | Chờ M3 và M7 sẵn sàng | Cao
TV7 | M7 | TV7-A | Chuẩn bị | Đọc hiểu đầu vào của M7 (SAA + Benchmark). | Phân tích cấu trúc S (số scenario), Distributions để biết cần bóc tách trường dữ liệu nào. | thuat_toan_7_saa_benchmark.py | - | S (số scenario), Distributions | - | Chờ xác nhận interface | Cao
TV7 | M7 | TV7-B | Thiết kế dữ liệu | Xác định Data Structure phù hợp cho SAA + Benchmark. | Khai báo kiểu dữ liệu (List, Dict, Heap array, DP table) và Type Hints. | thuat_toan_7_saa_benchmark.py | - | - | - | - | Cao
TV7 | M7 | TV7-C | Cài thuật toán lõi | Code logic chính của SAA + Benchmark. | Sinh S scenario của p. Gọi pipeline. Tính trung bình đánh giá nghiệm. Chạy benchmark so sánh với baseline. | thuat_toan_7_saa_benchmark.py | Các hàm nội bộ (private helper) | S (số scenario), Distributions | Kết quả tính toán thô | - | Cao
TV7 | M7 | TV7-D | Cài helper function | Tạo các hàm phụ trợ để thuật toán gọn gàng hơn. | Tách logic dài thành các hàm nhỏ (ví dụ swap, compare, format). | thuat_toan_7_saa_benchmark.py | Các helper (nếu có) | - | - | - | Thấp
TV7 | M7 | TV7-E | Cài public function | Xây dựng interface giao tiếp chính. | Code hàm tim_nghiem_saa_chuan(), main.py theo đúng snake_case tiếng Việt. | thuat_toan_7_saa_benchmark.py | tim_nghiem_saa_chuan(), main.py | S (số scenario), Distributions | Dict (Benchmark metrics) | - | Cao
TV7 | M7 | TV7-F | Xử lý edge cases | Bảo vệ code khỏi dữ liệu dị thường. | Sai lệch xác suất, exception từ pipeline. | thuat_toan_7_saa_benchmark.py | tim_nghiem_saa_chuan(), main.py | Data rỗng, None, giá trị âm... | Exception hoặc fallback | - | Trung bình
TV7 | M7 | TV7-G | Unit test | Tự động kiểm tra thuật toán. | Viết assert check các case tính toán tay. | test_thuat_toan_7_saa_benchmark.py | test_tim_nghiem_saa_chuan(), main.py() | Test cases | Pass/Fail | - | Cao
TV7 | M7 | TV7-H | Kiểm tra complexity | Chứng minh độ phức tạp thời gian/không gian. | Đo đạc hoặc viết docstring giải thích Big-O. | thuat_toan_7_saa_benchmark.py | tim_nghiem_saa_chuan(), main.py | - | Báo cáo nội bộ code | - | Trung bình
TV7 | M7 | TV7-I | Review & Refactor | Làm sạch code, kiểm tra Naming Convention. | Biến tiếng Anh, Hàm tiếng Việt, Comment ngắn gọn 1 dòng. | thuat_toan_7_saa_benchmark.py | - | - | Clean code | - | Cao
TV7 | M7 | TV7-J | Bàn giao | Bàn giao Output cho Report/Console. | Chạy integration thử nghiệm luồng dữ liệu 2 module. | - | - | Dict (Benchmark metrics) | - | Chờ Report/Console sẵn sàng | Cao